{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":138,"n_cols":12,"rows_kept":138,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,10],[2,0,2,10],[137,0,137,11]]}
["2022年保障性租赁住房项目表"]
["（截至2022年11月）"]
["                                                                                             单位：万平米、套（间）"]
["序号","区市","项目名称","地址","建设单位","建设方式","建筑面积","套间数","开工时间","竣工时间","进度情况","项目认定"]
[{"$nulls":3},"合计（132个）",null,null,{"$f":"SUM(G6:G137)","v":{"v":4826.391831300001,"d":"4826.39"}},{"$f":"SUM(H6:H137)","v":45408}]
[1,"市南区","人才公寓改造项目（一期）","济宁支路4号等","青岛海明城市发展有限公司","腾空房屋改造",{"v":0.3032,"d":"0.30"},56,null,null,"装饰装修","是"]
[2,"市南区","市南区新增保障性租赁住房（云南路、八大峡片区）项目","云南路、八大峡片区","青岛海诺投资发展有限公司","腾空房屋改造",{"v":1.58555,"d":"1.59"},220,"2022.8","2024.8","装饰装修","市南2022001"]
[3,"市南区","火车站周边区域","火车站周边区域","青岛市南投资有限公司","存量房改造",0.209485,37,"2021.6","2021.12","装饰装修","市南2022002"]
[4,"市南区","南岛地块项目","团岛三路、四路","青岛青铁南岛置业有限公司","存量房改造",0.8656,216,"2022.8","2025.6","装饰装修","市南2022005"]
[5,"市南区","长城商务楼改造项目","东海西路49号C座","青岛长城置业有限公司","存量房改造",0.319755,89,"2022.8","2022.11","装饰装修","市南2022006"]
[6,"市北区","保利大国璟（双峰商业广场二期项目（SF0604-506地块）（SF0604-410地块））","同德路以北、劲松三路以西、规划宁安路两侧","青岛信保双盈置业有限公司","商品房配建",{"v":0.6461,"d":"0.65"},51,2019.11,2023.06,"室内外装修","是"]
[7,"市北区","云岭世家","人民路以东、顺昌路以西、瑞昌路以北","青岛云岭置业有限公司","商品房配建",{"v":0.2742,"d":"0.27"},27,2020.06,2023.09,"室外配套","是"]
[8,"市北区","国泰华府（河马石经济预留地项目）","位于劲松三路以东，规划同德路小学以西，依山半岛以南，同德路以北","国泰大成房地产开发有限公司","商品房配建",0.12,33,2021.09,2023.12,"主体施工","是"]
[9,"市北区","市北都市科技园（德兴路29号）","德兴路29号","青岛市北城发都市产业园投资运营有限公司","企业自建",9.24,322,"2021.10",2024.08,"土石方及基坑支护","是"]
[10,"市北区","青啤货场（浮山新区SF0604-1003地块）","劲松四路以东，劲松五路以西，规划同德路以北","青岛玖辉置业发展有限公司","商品房配建",{"v":3.611109,"d":"3.61"},912,"2022.06","2024.12","土石方开挖","市北2022001"]
[11,"市北区","龙湖冠寓青岛新壹城项目","青岛市市北区合肥路678号","青岛首寓商业管理有限公司","商办用房改建",{"v":0.786925,"d":"0.79"},264,2022.02,2022.05,"竣工","市北2022002"]
[12,"市北区","青岛港集团大港一路建设项目","青岛市市北区大港街道大港一路6号 ","山东港口青岛港集团有限公司","集中建设",{"v":0.883375,"d":"0.88"},216,2022.12,2024.08,"主体施工","市北2022003"]
[13,"市北区","青特星城9号楼项目","青岛市市北区黑龙江南路286号","青岛青特上豪商业管理服务有限公司","商办改建",{"v":0.690201,"d":"0.69"},139,{"v":2022.1,"d":"2022.10"},2023.04,"装修","市北2022005"]
[14,"市北区","海尔世纪公馆办公楼","青岛市北区蚌埠路15号乙","青岛汇海璟成住房租赁有限公司","商办改建",{"v":3.124832,"d":"3.12"},571,2022.12,2023.04,"已签订购买协议","是"]
[15,"李沧区","龙湖冠寓青岛华楼山路店","青山路265号12号楼","青岛广和商业运营管理有限公司","改建",{"v":1.2,"d":"1.20"},264,2021.6,2021.9,"竣工","李沧2022-002"]
[16,"李沧区","青山湖岸13#楼","枣山路以南、老鸦岭水库以西、青山路以北、规划一号线以东","青岛中青天一置业有限公司","商品房配建",4589.57,120,"2022.10","2025.6","土石方开挖","李沧2022-003"]
[17,"崂山区","青岛中医药大学（鲁信有邻花园及综合配套工程）","松岭路西、都市果岭北","赛奥（青岛）国际医学研究应用中心有限公司（鲁信集团待建）、青岛鳌鹤投资有限公司","商品房配建",1.85,224,"2022.1","2024.12","基坑开挖","崂山2022001"]
[18,"崂山区","山东能源研究院一期","王哥庄健康城","中科院青岛生物能源与过程研究所","企业自建",{"v":0.771,"d":"0.77"},170,2021.08,2024.06,"主体施工","崂山2022008"]
[19,"崂山区","建信省科学院改造项目","苗岭路37号","建信住房服务有限责任公司青岛分公司","盘活存量用房",{"v":1.278,"d":"1.28"},402,"2022.5","2022.10","改造开工","崂山2022002"]
[20,"崂山区","青岛虚拟现实产业园配建宿舍","株洲路北原朗讯科技产业园地块","青岛微电子创新中心有限公司","产业园区配建",{"v":6.644553,"d":"6.64"},1004,2022.6,2024.9,"已办理施工许可证","崂山2022003"]
[21,"崂山区","中科院青岛生物能源与过程研究所配套研究所宿舍","松岭路189号、青岛生物能源与过程研究所内","青岛生物能源与过程研究所","企业自建",0.36,60,2022.9,2024.12,"项目开工","崂山2022009"]
[22,"崂山区","鲁商蓝岸丽舍A3地块改建","松岭路88号、科大对面","崂山湾发展集团","商办用房改建",1.28,246,2019.6,2023.12,"内装修改造施工","崂山2022004"]
[23,"崂山区","海尔云谷壹号改建","海尔路1号","崂山湾发展集团","存量房改建",{"v":0.6071,"d":"0.61"},150,2017.12,2022.12,"内装修改造施工","崂山2022007"]
[24,"崂山区","青岛印象品产权型改建","车宋安置区东、青岛宜家北侧","崂山湾发展集团","产权型人才住房收购改建",{"v":0.3402,"d":"0.34"},93,2019.9,2023.12,"内装修改造施工","崂山2022005"]
[25,"崂山区","翡翠云城产权型改建","地铁11号线海大站南侧、海大对面","崂山湾发展集团","产权型人才住房收购改建",{"v":2.2352,"d":"2.24"},555,2019.6,2023.12,"内装修改造施工","崂山2022006"]
[26,"崂山区","北涧安置区剩余安置房改建","北宅街道北涧社区","崂山湾发展集团","存量房改建",{"v":0.7,"d":"0.70"},150,2017.6,2023.6,"内装修改造施工","崂山2022010"]
[27,"城阳区","天一仁和·宸璟都会（南区）人才公寓","上马街道龙翔路270号","青岛天一创芯科技有限公司","商品房配建",{"v":0.689113,"d":"0.69"},84,"2020.3","2023.3","室内外配套","城阳2022027"]
[28,"城阳区","（天安科创城一期住宅项目）青岛轨道交通产业示范区项目","青岛轨道交通产业示范区岙东路以东、宏祥五路以南","青岛天安科创城产业有限公司 ","商品房配建",{"v":0.6854805,"d":"0.69"},172,2021.01,2024.06,"主体施工","城阳2022025"]
[29,"城阳区","天一仁和•宸璟阅山","惜福镇街道王沙路北、金院路西","青岛天一环湾置业有限公司","商品房配建",{"v":1.02766,"d":"1.03"},285,2021.01,2024.06,"主体施工","城阳2022030"]
[30,"城阳区","开投·仙山雅居","流亭街道仙山东路以南、重庆路东、汽车北站以东","青岛环湾置业有限公司","商品房配建",{"v":0.527861,"d":"0.53"},140,2021.01,2024.06,"主体施工","城阳2022001"]
[31,"城阳区","双利·悦府","夏庄街道湘潭路南、黑龙江中路西","青岛鑫顺置业有限公司","商品房配建",{"v":0.318217,"d":"0.32"},87,2021.01,2024.06,"主体施工","城阳2022006"]
[32,"城阳区","龙湖春江天悦（后桃林）","城阳街道文阳路南、民城路西","青岛龙景润嘉置业有限公司","商品房配建","0.2981.44",90,2021.01,2024.06,"主体施工","城阳2022021"]
[33,"城阳区","铁骑山路南、王沙路西","夏庄街道铁骑山路南、王沙路西","青岛金日俊豪实业有限公司 ","商品房配建",{"v":1.21296,"d":"1.21"},312,"2021.12","2023.12","基础施工","城阳2022031"]
[34,"城阳区","青岛红投北岸住宅项目","红岛街道聚贤桥路东、聚贤桥五支路南、聚贤桥六支路北、田海四支路西","青岛红投置业有限公司 ","商品房配建",{"v":0.8237,"d":"0.82"},212,"2022.5",2024.06,"基础施工","城阳2022002"]
[35,"城阳区","顺城樱花语","城阳街道春阳路211-6号","青岛合安产业园区运营管理有限公司","集中建设",{"v":0.9945,"d":"0.99"},279,"2021.11","2024.04","主体施工","城阳2022005"]
[36,"城阳区","（东鼎企业管理集团职能总部）流亭街道天河路北、凤岗路东","流亭街道天河路北、凤岗路东","青岛东鼎鼎泰置业有限公司","商品房配建",{"v":0.921261,"d":"0.92"},228,2021.1,2024.06,"基础施工","城阳2022007"]
[37,"城阳区","（每日优鲜总部产业园项目A-11地块）流亭街道虹桥路北、中川路西","流亭街道虹桥路北、中川路西","青岛广驰利置业有限公司，青岛每日产业园管理有限公司（联合体）青岛聚诚产业园管理有限公司","商品房配建",{"v":1.92575,"d":"1.93"},482,2022.03,2024.12,"基础施工","城阳2022017"]
[38,"城阳区","海潮云起二期（中关村生命科学产业园1.2期）流亭街道青兰高速以北、怡海路以北","流亭街道青兰高速以北、怡海路以北","潍坊万腾置业有限公司，青岛浩安产业服务有限公司，永逹中國投资有限公司（联合体）","商品房配建",{"v":1.1124744,"d":"1.11"},282,2022.03,2024.12,"基础施工","城阳2022018"]
[39,"城阳区","（卓越·玺悦）上马街道河东路南、龙翔路东","上马街道河东路南、龙翔路东","卓越置业集团（青岛）有限公司，青岛建安建设集团置业有限公司（联合体）","商品房配建",{"v":1.097158,"d":"1.10"},288,2021.09,2024.09,"基础施工","城阳2022013"]
[40,"城阳区","动投芯领寓","棘洪滩街道春阳路以北，荣海三路以西","青岛动车小镇信安置业有限公司","集中建设",{"v":7.934247,"d":"7.93"},1938,2021.7,2023.6,"基础施工","城阳2022004"]
[41,"城阳区","动投基金谷","青岛赛信瑞祥置业有限公司","城阳区棘洪滩街道办事处春阳路以北岙东路 以东","商品房配建",{"v":0.64553,"d":"0.65"},208,2020.12,2023.12,"基础施工","城阳2022028"]
[42,"城阳区","和达·棠颂","城阳街道崇阳路南、中城路西","青岛和达兴城置业有限公司","商品房配建",{"v":0.527516,"d":"0.53"},132,2022.04,2024.04,"基础施工","城阳2022032"]
[43,"城阳区","（卓越·青岚郡）卓越棘洪滩项目B地块","裕园一路10号","青岛卓信蔚蓝实业有限公司","商品房配建",{"v":1.883439,"d":"1.88"},471,{"v":2020.1,"d":"2020.10"},2024.04,"主体施工","城阳2022015"]
[44,"城阳区","（卓越·中寰）动投壹里城项目","棘洪滩街道岙东北路260号","青岛卓信中寰实业有限公司","商品房配建",{"v":1.04454,"d":"1.04"},272,2021.06,2023.09,"主体施工","城阳2022014"]
[45,"城阳区","青岛佰才邦5G工业互联网产业园项目一期","城阳街道祥阳路北、青新高速东","青岛国泰智城产业发展有限公司","商品房配建",{"v":0.7625,"d":"0.76"},189,2020.12,2022.12,"主体封顶","城阳2022008"]
[46,"城阳区","青岛佰才邦5G工业互联网产业园项目二期","城阳街道祥阳路北、周村路东","临沂辰泰房地产开发有限公司\n青岛佰才智诚产业投资有限公司","商品房配建",1.58,397,"一致",2021.12,2024.12,"基础施工"]
[47,"城阳区","青岛佰才邦5G工业互联网产业园项目三期","彰德路369号","青岛国泰智城产业发展有限公司","商品房配建",{"v":1.254306,"d":"1.25"},312,2021.05,2024.12,"主体施工","城阳2022009"]
[48,"城阳区","海潮云起\n（青兰高速以北，怡海路以西（中关村生命科学产业园一期）","流亭街道青兰高速北、规划八路西、规划四路南、规划七路东","青岛万城安投实业有限公司","商品房配建",{"v":1.148372,"d":"1.15"},285,2021.06,2023.08,"主体施工","城阳2022010"]
[49,"城阳区","天一仁和·宸璟朗郡","夏庄街道夏塔路北、天风路西","青岛天一德泰置业有限公司","商品房配建",{"v":0.243274,"d":"0.24"},42,2020.01,2023.04,"室内外配套","城阳2022029"]
[50,"城阳区","天一仁和·公园学府（珑樾一品）","城阳街道硕阳路北、国城路东","青岛天一兴阳置业有限公司","商品房配建",{"v":1.731901,"d":"1.73"},435,2022.05,2025.08,"基础施工","城阳2022026"]
[51,"即墨区","商都二期安置区配建人才公寓","鹤山路以南、规划路以东","即墨国际商贸城开发投资有限公司","商品房配建",{"v":0.6466,"d":"0.65"},162,2021.12,2023.12,"主体施工","即墨2022008"]
[52,"即墨区","和达幸福城·D地块","烟青一级路以西、规划十三路以南","青岛和达耀世纪投资有限公司","商品房配建",{"v":2.4682,"d":"2.47"},617,2021.4,2023.4,"主体施工","即墨2022009"]
[53,"即墨区","温泉四舍旧改项目配建人才公寓","莱青路以西、温泉河支流以北","中铁建投资集团有限公司","商品房配建",{"v":0.4425,"d":"0.44"},111,"2022.5","2024.12","基础施工","即墨2022010"]
[54,"即墨区","温泉南黄埠旧改项目配建人才公寓","刘家山村以南、地铁11号线以西","中铁建投资集团有限公司","商品房配建",{"v":0.181,"d":"0.18"},45,"2022.5","2024.12","基础施工","即墨2022011"]
[55,"即墨区","孙家官庄旧改项目配建人才公寓","湘江一路以南、营流路以东","青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司","商品房配建",{"v":0.6125,"d":"0.61"},153,"2022.2","2024.12","基础施工","即墨2022012"]
[56,"即墨区","山东大学(青岛校区)专家公寓T4-T7","山东大学青岛校区生活区","山东大学","单位自建",{"v":3.4013,"d":"3.40"},726,"2021.10","2023.10","主体施工","即墨2022017"]
[57,"即墨区","城开玲珑城","创智新区长广路","青岛诚开京泰房地产开发有限公司","企业自建",{"v":0.9856,"d":"0.99"},260,"2019.11","2022.9","主体竣工","即墨2022001"]
[58,"即墨区","常黄沟岔旧改配建人才公寓","通济新经济区规划二十二路以东","青岛城市建设投资有限公司","商品房配建",{"v":0.8926,"d":"0.89"},224,"2022.5","2024.12","基础施工","即墨2022013"]
[59,"即墨区","阎家岭社区租赁公寓项目","城马路以东、淮涉河二路以南","青岛海元新府置业有限公司","新建",{"v":2.715,"d":"2.72"},746,"2020.8","2022.11","主体竣工","即墨2022014"]
[60,"即墨区","孟沙河社区租赁公寓项目","213省道以西、灵山二村以北","青岛花香药谷开发建设有限公司","新建",{"v":2.2658,"d":"2.27"},539,"2020.6","2021.12","主体竣工","即墨2022015"]
[61,"即墨区","龙王河租赁型人才公寓（A地块）","蓝鳌路以北、石林三路以西","青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司","集中建设",{"v":10.8,"d":"10.80"},2572,"2022.12","2025.12","办理施工许可","即墨2022016"]
[62,"西海岸","（和达·可园商住）两河路西、胶州湾西路北配建租赁型人才住房","两河路西、胶州湾西路北","青岛和达博盛实业有限公司","商品房配建",{"v":1.500388,"d":"1.50"},376,"2021.6","2023.9","基础施工","西海岸2022062"]
[63,"西海岸","（星韵城二期）灵山湾路以南、嘉富路以东配建租赁型人才住房","灵山湾路以北、嘉富路以东","青岛旭博置业有限公司","商品房配建",{"v":1.295412,"d":"1.30"},322,"2020.11","2022.11","基础施工","西海岸2022002"]
[64,"西海岸","（西交·高铁馨苑二期）平湖路西、菊花山路南配建租赁型人才住房","平湖路西、菊花山路南","青岛金海岸建设有限公司","商品房配建",{"v":0.6882,"d":"0.69"},104,"2021.10","2024.02","基坑开挖","西海岸2022031"]
[65,"西海岸","（青岛中交科文教育发展服务保障基地凤凰岛壹号一期）漓江东路以东、石岩山路以西配建租赁型人才住房","漓江东路以东、石岩山路以西","青岛中交科文教育发展有限公司","商品房配建",{"v":2.381779,"d":"2.38"},230,"2020.10","2027.12","基础施工","西海岸2022044"]
[66,"西海岸","（青特五台山路项目）五台山路北、团结路西配建租赁型人才住房","五台山路北、团结路西","青岛熙悦汇投资有限公司","商品房配建",{"v":0.209223,"d":"0.21"},54,"2020.9",2022.12,"基础施工","西海岸2022056"]
[67,"西海岸","（龙泉·明宸汇）泊里镇威宝路北、红石路西配建租赁型人才住房","泊里镇威宝路北、红石路西","青岛泉易佳房地产有限公司","商品房配建",{"v":0.252588,"d":"0.25"},36,2021.03,2023.12,"基础施工","西海岸2022032"]
[68,"西海岸","海尔智家黄岛创客公寓","前湾港路236号","青岛海尔空调电子有限公司","企业自建",{"v":12.383413,"d":"12.38"},2051,"2020.12",2023.01,"已开工","西海岸2022041"]
[69,"西海岸","（康大玺樾府）滨海大道南、大湾港路东配建租赁型人才住房","滨海大道南、大湾港路东","青岛康大房地产开发有限公司","商品房配建",{"v":0.738066,"d":"0.74"},195,2021.01,2023.07,"基础施工","西海岸2022069"]
[70,"西海岸","（中德生态园H地块）中德生态园21号线南侧、生态园21号线支一路东侧配建人才住房","中德生态园21号线南侧、生态园21号线支一路东侧","青岛海德荣置业有限公司","商品房配建",{"v":0.5772,"d":"0.58"},75,"2021.8","2024.6","基坑开挖","西海岸2022048"]
[71,"西海岸","（艳阳海）月亮湾路南、镜台山路东配建人才住房","月亮湾路南、镜台山路东","山东颐荣集团有限公司","商品房配建",{"v":0.281058,"d":"0.28"},40,2021.3,"2022.9","主体施工","西海岸2022033"]
[72,"西海岸","（文定江山二期）富春江路北侧、江山南路西侧配建人才住房","富春江路北侧、江山南路西侧","青岛坤鼎实业有限公司","商品房配建",{"v":0.256785,"d":"0.26"},62,"2022.3",2024.4,"主体施工","西海岸2022034"]
[73,"西海岸","（青岛创新科技城7-20地块）东岳中路北、规划刘家园路东配建人才住房","东岳中路北、规划刘家园路东","青岛创科投资开发有限公司","商品房配建",{"v":0.930543,"d":"0.93"},232,2021.3,2024.4,"基础施工","西海岸 2022005"]
[74,"西海岸","（幸福雅居）黄河中路北、开拓路东配建人才住房","黄河中路北、开拓路东","青岛幸福雅居置业有限公司","商品房配建",{"v":0.187946,"d":"0.19"},47,2021.6,2023.12,"主体施工","西海岸2022035"]
[75,"西海岸","两河路西、胶州湾西路北配建人才住房","两河路西、胶州湾西路北","青岛和达博盛实业有限公司","商品房配建",{"v":0.03986,"d":"0.04"},10,2021.6,"2023.9","基础施工","西海岸2022061"]
[76,"西海岸","（新城学府）环台南路北、王台东路东配建人才住房","环台南路北、王台东路东","青岛中盛世佳置业有限公司","商品房配建",{"v":0.617011,"d":"0.62"},149,2021.4,2023.11,"主体施工","西海岸2022039"]
[77,"西海岸","（星火·阳光学苑二期）阳光学苑以北、王台东路以东配建人才住房","阳光学苑以北、王台东路以东","青岛开投星火开发建设有限公司","商品房配建",{"v":0.304216,"d":"0.30"},76,2021.7,2023.11,"主体施工","西海岸2022036"]
[78,"西海岸","朝阳西路东、薛泰路南配建租赁型人才住房","朝阳西路东、薛泰路南","青岛融创海发文化发展有限公司","商品房配建",{"v":0.473063,"d":"0.47"},118,2021.2,"2024.12","主体施工","西海岸2022042"]
[79,"西海岸","（隆和城·大溪谷八期）高山路以西、珠光路以北配建人才住房","高山路以西、珠光路以北","青岛隆和凯捷置业有限公司","商品房配建",0.13,33,"2022.3","2024.6","基坑开挖","西海岸2022003"]
[80,"西海岸","（福瀛·印象梧桐）白云山路东、珠江路北配建人才住房","白云山路东、珠江路北","青岛福瀛房地产开发有限公司","商品房配建",{"v":0.053223,"d":"0.05"},13,"2022.10","2025.6","主体施工","西海岸2022037"]
[81,"西海岸","华山西路东、华山四路南配建人才住房","华山西路东、华山四路南","青岛和达数字技术有限公司","商品房配建",{"v":6.692E-3,"d":"0.01"},2,"2021.4","2023.6","基础施工","西海岸2022064"]
[82,"西海岸","哈尔滨工程大学青岛创新发展基地教师周转公寓","龙门顶路南、海军路西","青岛中建八局教育发展集团有限公司","单位自建",{"v":1.838094,"d":"1.84"},262,"2019.9","2021.8","主体封顶","西海岸2022065"]
[83,"西海岸","（青岛创新科技城7-12地块）规划华兴路以东、规划刘家园路以北配建租赁型人才住房","规划华兴路以东、规划刘家园路以北","青岛创科投资开发有限公司","商品房配建",{"v":0.567916,"d":"0.57"},142,"2021.9",2023.12,"基础施工","西海岸2022008"]
[84,"西海岸","（和达·可园二期）两河路西、泰发路南配建租赁型人才住房","两河路西、泰发路南","青岛和达博丰实业有限公司","商品房配建",{"v":1.56812,"d":"1.57"},392,2021.8,2023.12,"基础施工","西海岸2022063"]
[85,"西海岸","朝阳西路西、薛泰路北配建租赁型人才住房","朝阳西路西、薛泰路北","青岛融创西发文化发展有限公司","商品房配建",{"v":0.521439,"d":"0.52"},132,2022.3,2024.6,"基础施工","西海岸2022045"]
[86,"西海岸","朝阳西路东、薛泰路北配建租赁型人才住房","薛泰路北、朝阳西路东","青岛融创西发文化发展有限公司","商品房配建",{"v":0.674767,"d":"0.67"},177,"2021.10","2024.12","基础施工","西海岸2022046"]
[87,"西海岸","（润诚·天悦华府）灵海路北、昆仑山路西配建租赁型人才住房","灵海路北、昆仑山路西","青岛润诚吉盛昌置业有限公司","商品房配建",{"v":0.77015,"d":"0.77"},193,"2021.11","2023.3","主体施工","西海岸2022038"]
[88,"西海岸","灵海路北、水城路东配建租赁型人才住房","灵海路北、水城路东","青岛万珠置业有限公司","商品房配建",{"v":1.055496,"d":"1.06"},264,2021.1,2024.11,"基坑开挖","西海岸2022013"]
[89,"西海岸","（福瀛·天麓湖三期）韶山路以西、嘉陵江路以南配建租赁型人才住房","韶山路以西、嘉陵江路以南","青岛福瀛房地产开发有限公司","商品房配建",{"v":0.620733,"d":"0.62"},155,"2022.3","2024.10","基础施工","西海岸2022040"]
[90,"西海岸","（瑞源·名嘉荷府）长江路北、江山路东、规划五台山路西、规划五台山路南配建租赁型人才住房","长江路北、江山路东、规划五台山路西、规划五台山路南","青岛鲁泽置业集团有限公司","商品房配建",{"v":1.402682,"d":"1.40"},351,2021.11,2024.11,"基坑开挖","西海岸2022050"]
[91,"西海岸","（城发·和悦瑞城）三沙路以东、寨子山路以北租赁型人才住房","三沙路以东、寨子山路以北","城发集团（青岛）启盛投资开发有限公司","商品房配建",{"v":0.755978,"d":"0.76"},189,"2022.5","2025.4","基础施工","西海岸2022060"]
[92,"西海岸","双珠路北、凰蹲山路西6#租赁型人才住房","双珠路北、凰蹲山路西","青岛亿联龙盛投资有限公司","商品房配建",{"v":1.390927,"d":"1.39"},360,"2021.12","2023.12","基础施工","西海岸2022059"]
[93,"西海岸","昆仑山路东、峨眉山路西配建租赁型人才住房","昆仑山路东、峨眉山路西","青岛富群房地产开发有限公司","商品房配建",{"v":0.414855,"d":"0.41"},105,2022.6,2024.5,"基坑开挖","西海岸2022068"]
[94,"西海岸","（新都学府）吴江路南、开拓路西配建租赁型人才住房","吴江路南、开拓路西","青岛经济技术开发区长江房地产开发有限公司","商品房配建",{"v":0.111387,"d":"0.11"},28,"2022.6",2024.2,"基坑开挖","西海岸2022051"]
[95,"西海岸","（荣泰·雍和府）海王路北、凰蹲山路东配建租赁型人才住房","海王路北、凰蹲山路东","青岛荣泰鑫海置业有限公司","商品房配建",{"v":0.259553,"d":"0.26"},66,"2022.3",2023.12,"基础施工","西海岸2022052"]
[96,"西海岸","（兴华悦府二期）团结路东、淮河路南人才住房","团结路东、淮河路南","山东兴华建设集团有限公司","集中建设",{"v":0.452716,"d":"0.45"},110,"2022.8",null,"基础施工","西海岸2022015"]
[97,"西海岸","（京东方宿舍楼）京东方物联网移动显示端口器件生产基地项目","环台南路南、环台东路西","青岛京东发光电科技有限公司","企业自建",{"v":14.959547,"d":"14.96"},3392,"2021.12",2023.3,"主体施工","西海岸2022053"]
[98,"西海岸","董家口蓝领公寓","泊里镇204国道东、滨海大道北","董家口开发建设集团公司","国企收购",{"v":5.856369,"d":"5.86"},890,"2016.12","2019.4","竣工","西海岸2022057"]
[99,"西海岸","融海公馆配建人才住房","山川路东、翠岛路南","融发集团","国企收购",6.94,950,"2020.6",null,"部分已竣工，部分内外装修","西海岸2022018"]
[100,"西海岸","（信息谷商业一期项目1号楼）开投购买房源","黄岛区香江路1740号","开投集团","国企收购",{"v":2.105238,"d":"2.11"},462,"2019.8","2022.1","竣工","西海岸2022055"]
[101,"西海岸","（万科新都会公寓）开投购买房源","嘉陵江西路605号","开投集团","国企收购",0.85,144,null,null,"外墙施工","是"]
[102,"西海岸","开发区新动能产业基地科创园（总部办公）项目","王台东一路与育台路交叉口西南侧","开投集团","国企自持",{"v":1.165032,"d":"1.17"},178,"2021.5",2022.1,"室内装修","西海岸2022054"]
[103,"西海岸","（瑞源·怡隆国际）武夷山路东、富春江路南配建租赁型人才住房","武夷山路东、富春江路南","青岛鲁泽置业集团有限公司","商品房配建",{"v":0.28656,"d":"0.29"},72,"2021.11",2024.12,"主体施工","西海岸2022049"]
[104,"西海岸","（福瀛·印象梧桐）嘉陵江路西、珠江路北配建租赁型人才住房","嘉陵江路西、珠江路北","青岛珠江熙悦房地产开发有限公司","商品房配建",{"v":0.2086,"d":"0.21"},51,2022.7,2024.8,"基础施工","西海岸2022066"]
[105,"西海岸","白云山路东、嘉陵江路南配建租赁型人才住房","白云山路东、嘉陵江路南","青岛珠江熙悦房地产开发有限公司","商品房配建",{"v":0.205979,"d":"0.21"},50,"2021.12",2025.2,"基础施工","西海岸2022067"]
[106,"西海岸","（珠山塾院）胶州湾东路南、东华山路东配建租赁型人才住房","胶州湾东路南、东华山路东","青岛博海泰临产业投资发展有限公司","商品房配建",{"v":0.36672,"d":"0.37"},96,"2022.4",2024.6,"基础施工","西海岸2022043"]
[107,"西海岸","（绿城·文澜锦园）烟台路西、灵山湾路南配建租赁型人才住房","（烟台路968号）烟台路西、灵山湾路南","山东绿城投资置业有限公司","商品房配建",0.77,193,"2021.12",null,"主体施工","西海岸2022014"]
[108,"西海岸","烟台路东、豆金河北配建租赁型人才住房","烟台路东、豆金河北","青岛锦裕置业有限公司","商品房配建",{"v":0.490217,"d":"0.49"},123,"2021.10",2023.5,"主体施工","西海岸2022058"]
[109,"西海岸","（大华·紫樾府）双珠路南、烟台路东配建租赁型人才住房","双珠路南、烟台路东","青岛华琅置有限公司","商品房配建",{"v":0.820303,"d":"0.82"},208,"2022.1","2024.10","主体施工","西海岸2022009"]
[110,"西海岸","（青岛国信孟家滩项目）海王路北、烟台路东配建租赁型人才住房","海王路北、烟台路东","青岛国信融科发展有限公司","商品房配建",{"v":0.330592,"d":"0.33"},84,2021.11,2024.11,"主体施工","西海岸2022010"]
[111,"西海岸","海洋大学教工公寓","古镇口","海洋大学","单位自建",{"v":12.5,"d":"12.50"},918,2020.1,2023.3,"装饰装修","是"]
[112,"西海岸","海辰园未来科创活力社区项目","同江路以北、疏港高架以西、规划二路以南、规划九路以东","青岛海学建设有限公司","单位自建",{"v":3.645543,"d":"3.65"},584,2022.9,2024.6,"已开工","西海岸2022026"]
[113,"西海岸","海辰园未来科创青年社区项目","同江路以北、疏港高架以西、规划二路以南、规划九路以东","青岛海初建设有限公司","单位自建",{"v":6.6618654,"d":"6.66"},1097,2022.9,2024.6,"已开工","西海岸2022027"]
[114,"西海岸","中英生物药物研发研发平台8、9、10#楼改建项目","团结路以南、青岛九中西侧","青岛青发控股集团有限公司","商业改建",{"v":3.2849,"d":"3.28"},375,2022.11,2023.7,"基本建成","西海岸2022029"]
[115,"西海岸","新型电子元器件研发生产项目二期高层工业楼宇改建项目","中德生态园15号线以北、红石崖11号线以东","青岛青发控股集团有限公司","工业改建",{"v":0.803978,"d":"0.80"},66,2022.11,2023.7,"基本建成","西海岸2022030"]
[116,"胶州市","联东U谷·青岛胶州国际企业港","上合示范区滦河路2号","青岛联东金铭投资有限公司","产业园区配建",{"v":0.611849,"d":"0.61"},140,2021.11,2024.11,"主体施工","胶州2021-002"]
[117,"胶州市","青岛开拓隆海智控有限公司新建宿舍楼项目","上合示范区","青岛开拓隆海智控有限公司","产业园区配建",{"v":0.4563,"d":"0.46"},116,2020.01,2022.06,"主体竣工","胶州2022-001"]
[118,"胶州市","蓝耘智合大健康产业项目1#、2#职工宿舍","上合示范区","蓝耘智合生物科技有限责任公司","产业园区配建",{"v":1.8894,"d":"1.89"},172,2020.03,2022.06,"主体竣工","胶州2022-002"]
[119,"胶州市","上海电气风电装备制造厂区建设项目20#21#22#","上海电气风电装备制造厂","青岛盈拓之恒新能源有限公司","产业园区配建",{"v":3.070327,"d":"3.07"},604,2020.03,2022.05,"竣工","胶州2022-007"]
[120,"胶州市","上海电气风电装备制造厂区建设项目8#9#","上海电气风电装备制造厂","青岛盈拓之恒新能源有限公司","产业园区配建",{"v":5.351248,"d":"5.35"},832,2022.05,"2023.10","基础施工","胶州2022-006"]
[121,"胶州市","青岛蓝耘智和生物改建项目","上合示范区","蓝耘智合生物科技有限责任公司","改建",{"v":2.842948,"d":"2.84"},384,2022.05,2023.02,"主体施工","胶州2022-010"]
[122,"胶州市","海建·摩岩新材产研中心2#、5#宿舍项目","上合示范区物流大道以西，渭河路以北","海建建筑系统集成有限公司","产业园区配建",{"v":2.183811,"d":"2.18"},313,2019.08,2022.12,"主体施工","胶州2022-005"]
[123,"胶州市","智能家具配件制造宿舍楼项目","山东省青岛市胶西镇杜村工业园匡家庄北","青岛宜居盛和智能家具有限公司","产业园区配建",{"v":0.489181,"d":"0.49"},115,2022.05,"2023.10","主体施工","胶州2022-008"]
[124,"胶州市","华波创新农牧科技产业园一期项目","青岛市胶州市九龙办事处工业中路北侧、创智路东侧","青岛华波创新农牧科技有限公司","产业园区配建",{"v":0.514631,"d":"0.51"},109,2022.06,2023.06,"基础施工","胶州2022-011"]
[125,"胶州市","我家阳光上城保租房项目","我家阳光上城","青岛市胶州建发汇智投资发展有限公司","尾盘购买",{"v":1.5,"d":"1.50"},151,2019.07,2021.11,"主体竣工","胶州2022-012"]
[126,"胶州市","三木璟云小区保租房项目","三木璟云小区","青岛市胶州建发汇智投资发展有限公司","尾盘购买",{"v":4.1,"d":"4.10"},414,2018.08,2021.03,"主体竣工","胶州2022-013\n胶州2022-015"]
[127,"胶州市","（电厂大宗固体废物资源化综合利用宿舍楼项目）盈拓建材保租房项目","里岔镇","青岛盈拓建材有限公司","产业园区配建",{"v":0.194334,"d":"0.19"},34,2021.06,2022.12,"主体施工","胶州2022-019"]
[128,"平度市","杏林广场","吉州路西侧、经四路南侧","平度市城市建设投资开发有限公司","企业自建",8.08,722,"2019.06","2022.06","竣工","是"]
[129,"平度市","平度人才小镇（一期）","泸州路西侧、昆明路北侧","青岛同和新城投资开发有限公司","集中建设",{"v":6.173078,"d":"6.17"},1626,"2021.12","2024.11","主体施工","平度2022002"]
[130,"平度市","青岛东橡输送带有限公司宿舍楼项目","南村镇规划和景路北侧、规划智慧大道西侧","青岛东橡输送带有限公司","企业自建",4.55,984,2022.11,2023.11,"基坑开挖","是"]
[131,"平度市","青岛福橡橡胶科技有限公司宿舍楼项目","南村镇滨河南路南侧、碧峰峡路西侧","青岛福橡橡胶科技有限公司","企业自建",{"v":0.8,"d":"0.80"},288,2022.4,2022.12,"主体封顶","是"]
[132,"莱西市","莱西人才小镇捷润城租赁房项目","姜山镇X091东昌进路北地块一","青岛捷润城物业管理有限公司","集中建设",{"v":0.622557,"d":"0.62"},952,2022.12,2025.6,"基坑开挖","莱西2022001"]
["以上项目可根据实际情况调整"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}