{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"defined_names":64},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":39,"n_cols":7,"rows_kept":39,"merged":[[0,0,0,6]]}
["市政府工作报告公开挂牌督办事项半年进展情况"]
["序号","责任事项","分管\n领导","牵头单位","协办单位","工作进展","联系人"]
[1,"不断扩大有效投资规模，实现15%的增长。","薛庆国","市发展改革委","各区（市）政府","1-6月份，我市固定资产投资增长4%，高于全国、全省7.1和2.7个百分点。","郑慧 85913406"]
[2,"居民消费价格涨幅控制在3.5%左右。","薛庆国","市发展改革委","各区（市）政府","1－6月份，我市居民消费价格指数（CPI）同比上涨3.9%。","周峰 85911409"]
[3,"居民人均可支配收入增幅不低于生产总值增幅。","薛庆国","市发展改革委","各区（市）政府","1-6月份，我市居民人均可支配收入增长0.6%，高于生产总值增速0.5个百分点。","孟泊宁 85911434 18561697746"]
[4,"城镇登记失业率控制在4%以内。","朱培吉","市人力资源社会保障局","各区（市）政府","6月底，我市城镇登记失业率为3.01%。","姜凯胤 85912361"]
[5,"全面完成国家和省下达的节能减排降碳约束性指标。","薛庆国\n朱培吉","市发展改革委、市生态环境局分别牵头","市工业和信息化局、市交通运输局、市住房城乡建设局、市水务管理局、市农业农村局、市海洋发展局、市城市管理局、市统计局、市机关事务服务中心，各区（市）政府","我市2019年化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放量分别比2015年削减11.5%、12.8%、15.8%、19.5%，超额完成省厅下达的2019年减排任务。根据山东省加强污染源头防治推进四减四增工作专班印发《山东省2019年度“四减四增”工作实施情况评估报告》，2019年我市单位GDP二氧化碳排放量比2015年下降27%，已提前完成“十三五”目标。","刘赞  82880291（生态环境局）\n段树保 85911197（发改委）"]
[6,"全面完成国家和省下达的环境质量改善目标。","朱培吉","市生态环境局","市水务管理局、市农业农村局、市海洋发展局、市住房城乡建设局、市城市管理局，各区（市）政府","水方面：2020年上半年，水质优良比例为50%，超额完成国家、省要求目标；劣V类比例1个，北胶莱河新河大闸断面预计10月可实现均值达标。\n大气方面：PM2.5、PM10平均浓度分别为36µg/m³、66µg/m³，改善明显。\n危险废物方面：上半年，危险废物规范化有序开展，未发现有危险废物规范化考核不达标的企业。\n海洋方面：组织开展了冬季和春季航次监测工作，监测结果显示，近岸海域水质优良比例达标省目标要求。","水：吴健宾，82899033\n大气：汤丹，82964043\n危废：李员，82870040\n海洋：张凯，82880292\n"]
[7,"定期发布基础设施项目清单，在推进总投资3540亿元的项目建设的基础上再推出一批新项目。加快总投资524亿元的20个重点新基建项目建设。","薛庆国","市发展改革委","各区（市）政府","印发2020年重大基础设施项目建设计划，梳理项目151个、总投资3540亿元，在央企青岛行、2020青岛市投资项目建设攻坚战誓师大会上向社会各界推介。梳理有融资需求重点投资项目180个、融资需求920亿元，在创投风投大会、青岛市信用综合服务平台启动仪式暨项目融资对接会上发布推介。20个新型基础设施项目，涉及5G网络、物联网、智慧医疗等领域，目前开工在建项目14个（今年新开工项目7个），1-6月份完成投资33.9亿元。","刘豪 85911100"]
[8,"加快5条地铁线路建设，开通地铁1号线北段、8号线北段。","薛庆国","青岛地铁集团（市地铁办）","市住房城乡建设局、市交通运输局","上半年累计完成投资78亿元。8号线全线土建施工完成84%，北段实现洞通、轨通、机电安装、装饰装修等工作全面展开。1号线全线土建施工完成93%，北段实现洞通、轨通、电通，已开始动车调试。4号线和2号线西延段全力加快土建施工。6号线加快推进管迁调流、临建施工等前期工作，12个工点已进入开挖施工。","韩显业，58625572,  15689986092"]
[9,"扩大产业投资规模，加快总投资1500亿元的100个5亿元以上重点工业项目建设，实现30个项目竣工投产。","薛庆国","市发展改革委","市工业和信息化局，各区（市）政府","上半年，协调推进208个投资过5亿元工业项目，总投资3764.10亿元，竣工项目6个。","梁寰 85911463"]
[10,"实施500个重点技改项目，实现200个项目竣工投产。","耿  涛","市工业和信息化局","各区（市）政府","落实“五个一批”项目管理机制，完善市、区两级纵向联动的项目推进工作体系。开展技术改造“进企业、促项目、稳投资”服务行动，动员市、区两级工信部门力量，对纳入市级重点工业投资项目库的技术改造项目实现走访全覆盖，推动更多项目早投产、早达效。截至6月底，重点跟踪服务的技术改造项目共658个，其中136个项目已竣工，完成投资57.4亿元。","陈锐  85911528"]
[11,"精心办好“百日万店消费季”“文化和旅游惠民消费季”，聚人心，汇商气，加快恢复和提振消费市场。","薛庆国","市商务局","市文化和旅游局、市农业农村局、市工业和信息化局、市体育局、市财政局、市地方金融监管局，各区（市）政府","积极开展“2020青岛百日万店消费季”活动，有效促进消费回暖和批零餐销售增长。6月份，10大重点商超客流量较疫情初期增长一倍以上，日均销售额恢复到去年同期90%左右。1-6月份，我市限上批发销售额增长9.7%；限上零售、餐饮、住宿业营销额降幅较一季度分别收窄6.5、10.3和2.8个百分点。启动“时尚文惠 活力青岛”文化惠民消费促进活动和“时尚有你 惠游青岛”旅游惠民消费促进活动。截至6月底，共有30.6万余人次参与活动，发放文化旅游惠民消费补贴资金570万元，实现优惠429.1万元。","栾坚，85913315"]
[12,"鼓励发展外贸新业态新模式，加快建设国家级外贸转型升级基地，提升国家级跨境电商综试区、邮政跨境电商产业园发展水平。支持企业利用跨境电商平台开展进出口业务。建设“青岛—韩国海上高速公路”和“青岛—东盟鲜品海上快线”。","薛庆国","市商务局","市邮政管理局，市交通运输局、市公安局，青岛海关","积极搭建资金平台支持重点省级外贸综合服务企业做大做强；依托即墨国际商贸城组织申报“市场采购贸易方式”试点；申报2020年国家外贸转型升级示范基地，目前我市国家级外贸转型示范基地已增至7处；加快发展外贸新模式，截至6月底，我市保税混矿业务实现进出口24亿元，保税现货原油直销实现进口17亿元，保税混油实现进口6000万元。加大对海运9610出口业务的支持，引导邮政跨境电商产业园将邮政小包通过9610项下申报出口。积极推进“中日韩海上高速通道”，支持西海岸保税物流中心建设国际空港货栈，支持企业在自贸区集货后通过快船到韩国，利用仁川空港资源出口到世界各地。畅通中日韩海上高速公路，推动青岛与韩国仁川等海港空港建立“多港联动”合作机制，探索开通中韩陆海联运整车运输。同时，推动开展青岛口岸9610出口海运整柜直转业务，每周定期整柜海运发往美国。上半年开通了2条冷链生活资料东南亚快航，打通了东南亚至青岛的生活资料大通道，进一步满足青岛及山东腹地民生消费需求，保障全球产业链供应链畅通。","荣珺，85918113"]
[13,"坚持减负、稳岗、扩就业并举，健全有利于更充分、更高质量就业的促进机制。加大援企稳岗力度，全面落实阶段性减免、缓缴社保费等政策。鼓励多渠道灵活就业。促进重点群体就业，拓宽高校毕业生就业渠道，引导农民工安全有序转移就业，强化困难人员就业援助。","朱培吉","市人力资源社会保障局","市财政局、市医保局","全面强化就业优先政策，上半年全市城镇新增就业37.99万人，同比增长2.37%。贯彻落实国家、省阶段性减免企业社会保险费政策和阶段性降低医保费缴费费率政策，截至6月底，为全市20万户企业减免养老保险、工伤保险和失业保险费单位缴费部分72.5亿元。开展网格化、点对点定制运输服务，引导农民工安全有序转移就业。综合运用政策扶持、援助服务、公益性岗位安置等措施，强化就业困难人员兜底保障。创建灵活就业公共服务平台，支持劳动者通过临时性、弹性工作等多样形式实现就业。实施“三支一扶”计划，扩大就业见习规模，将我市“先落户后就业”政策扩展至专科学历毕业生和毕业学年度在校大学生，举办高校大学生就业创业政策“空中直播”活动，拓宽高校毕业生就业渠道。","姜凯胤 85912361"]
[14,"深入实施“全民参保计划”。统筹调整退休人员养老金、工伤人员伤残津贴标准。扩围失业保障，将现行保障范围扩展到全部参保失业人员。","朱培吉","市人力资源社会保障局","市财政局","深入实施“全民参保计划”，社保覆盖面进一步扩大，截至6月底，全市企业养老参保缴费人数达到273.2万人，较2019年底净增4.9万人。按照省统一部署,做好我市退休人员基本养老金调整工作,总体调整水平为2019年退休人员月人均基本养老金的5%左右。贯彻国家、省政策要求,适度调整我市城乡居民基础养老金最低标准。按照省统一部署，调整工伤人员伤残津贴标准。根据国家、省部署要求，出台《关于做好扩大失业保险保障范围工作有关问题的通知》，合理确定失业补助金标准和临时生活补助期限，在保障失业人员基本生活的同时确保基金运行安全平稳可持续 。","李志虎 85912301\n姜凯胤 85912361"]
[15,"切实做好培育市场主体的各项工作，努力保持新增市场主体和新增企业数量继续实现较快增长。","栾  新","市市场监管局","市民营经济局、市行政审批局","加大市场主体培育力度，提高经济发展动力。出台应对新冠肺炎疫情支持企业促复工保经营稳发展16条措施、优化行政审批服务推动工业互联网生态建设专项行动方案等政策措施，持续优化营商环境。自6月30日起，为新开办企业免费提供一套四枚企业印章和一枚税务Ukey，降低开办成本。将“培育市场主体”纳入壮大民营经济攻势作战2.0版，严格责任，抓好落实。截至6月底，全市新登记各类市场主体161799户，较去年同期增长5.24%；累计新增注册资本6465.38亿元，较去年同期增长9.47%。","市场监管局：牟军 85730871           行政审批局：牛晓晨85916614,18561897753                  民营经济局：张志浩51917610"]
[16,"扛稳粮食安全责任，落实“米袋子”责任制各项工作，切实做好流通组织工作，实现保供稳价的目标。完成市9万吨粮食储备库项目建设，加快推进董家口港粮食筒仓、粮食应急配送中心等项目建设，足额落实地方粮食、食用油储备规模。","薛庆国","市发展改革委","莱西市政府，青岛国信集团，山东省港口集团青岛港","认真抓好夏粮收购，掌握充足粮源，为政府实施宏观调控打好基础。至6月末共收购夏粮15.9万吨；足额落实粮油储备，储备规模达到省政府要求，结合应对新冠肺炎疫情，新增原粮储备1万吨，成品粮储备0.11万吨，食用油储备300吨；加强储备粮管理，对24家成品粮承储企业组织开展了成品粮库存核查；加强粮油市场价格和销量监测，引导粮油批发市场经营业户及时调整入市粮油数量，确保粮油市场基本稳定；市9万吨粮食储备库项目完成了各项前期工作，已发布招标公告，年底前完成项目主体建设；青岛港董家口港区粮食筒仓二期项目和天祥、维良两个应急配送中心项目已投入资金1.41亿元，正在加快推进。","徐鹏岳 18561752957"]
[17,"落实“菜篮子”责任制各项工作，全年保持储备蔬菜1.45万吨、猪肉7000吨。","薛庆国","市商务局、市农业农村局（蔬菜、肉类生产）","市发展改革委、市市场监管局等市“菜篮子”工程建设领导小组成员单位","明确责任、任务，压实“菜篮子”市长负责制。落实政府“菜篮子”商品储备制度，完成蔬菜1.75万吨、猪肉3000吨的“菜篮子”商品政府储备和投放，二季度保有7000吨政府冻猪肉储备，5000吨蔬菜储备将在7月底前完成。丰富产销渠道，组织青岛2020春季农产品“产销对接”洽谈会暨促消费活动，活动期间达成采购意向近2亿元，推进胶东经济圈农产品市场供应一体化进程；打造网上“菜篮子”市场零售新业态；继续强化与河北、内蒙古等外埠蔬菜和胶东生猪养殖主产区的产销对接协作，保证菜篮子商品货源渠道。上半年全市蔬菜产量418万吨，猪肉产量10万吨左右。","孙福禄，85910921（商务局）\n刘志浩 66999687"]
[18,"加强产业链招商，强化产业链薄弱环节，着眼中长期做好建链、补链、强链的工作。建设外贸综合供应链服务平台，努力保障在全球产业链中有重要影响的企业和关键环节平稳生产销售。","薛庆国\n","市商务局","市发展改革委、市工业和信息化局","推动落实《青岛市重点产业链招商参考目录》《关于促进区（市）和经济功能区主导产业差异化发展的指导意见》，强化产业链精准招商。制定印发《“新基建”领域重点企业招商行动计划》《全国中小企业股份转让系统创新层企业和全国区域性股权交易中心优质企业招商行动计划》，明确目标企业，开展招商引资。规划建设国际产业招商园，印发招商工作方案，重点打造数字科技与智能制造、新能源汽车、智能家电3大产业集聚区，促进产业集聚。研究出台《关于搭建外贸综合服务资金平台的实施细则》，发挥外贸综合服务企业的平台带动作用，助力中小外贸企业降低融资成本，增强拓市场、抢订单能力。出台《关于稳外贸保主体若干政策措施的通知》，强化企业经营要素保障。落实援企稳岗政策，加大企业融资支持力度，帮助企业减税费降成本。","丁萌，85910991\n王勇，85918136"]
[19,"按过紧日子的要求，各级政府一般性支出再压减10%以上。","薛庆国","市财政局","各区（市）政府","研究制定《保基层运转工作方案》，优化支出结构，大力压缩非急需非刚性支出，对公用经费综合定额和公务用车运行维护费等一般性支出一律压减10％，其中，人员较多的部门压减15%；对部门工作经费中非刚性、非重点支出按照10％比例进行压减，重点保障基本民生、基层运转等“六保”支出。","联系人：市财政局 唐飞\n联系电话：85855993"]
[20,"强化产业赋能，持续推动3000家企业开展数字化、网络化、智能化改造，发布500个“工业赋能”场景和200个“未来城市”场景。新认定60个以上智能工厂、数字化车间和自动化生产线。大力推广个性化定制、共享制造、柔性制造、供应链协同、智能服务等新业态新模式。","耿  涛","市工业和信息化局","各区（市）政府","遵循“全市通用、全球共享”模式，每季度发布不低于200个“工业赋能”场景和50个“未来城市”场景。现已对外发布“工业赋能”场景500个、“未来城市”场景100个，并组织人工智能区市行、工业互联网项目对接会、“工业赋能”场景对接会等一系列活动，促成合作意向近200个。","周林 85911247"]
[21,"深入开展“百家企业百个场景”对接活动，梳理衔接政府、民生和社会事业等应用场景，打造数字技术应用高地。新建5G基站15000个，加快打造5G网络先行区、产业集聚区。加强产业生态建设，丰富完善要素支持条件和前中后端服务。","耿  涛","市工业和信息化局","市通信管理局，市大数据局，各区（市）政府","公开发布“工业赋能”场景500个，“未来城市”场景100个。组织举办两场“工业赋能”场景对接会，围绕重点行业开展“揭榜挂帅”，达成合作意向近200个。首批100个“未来城市”项目场景发布后，共收到报名响应服务商118家，已完成一对一对接。发布实施《青岛市2020年5G基础设施规划建设实施方案》，依法依规推动全市5G统筹规划和有序建设。发挥区市通信基础设施建设工作联席会议制度优势，协调推进公共设施免费开放、积极解决“选址难”“场租高”“进场难”等问题。截至6月底，共建成5G基站址10837个，实现了我市主城区连续覆盖和重点场景、重点产业园区的5G信号全覆盖，5G网络质量在全国名列前茅。","周林 85911247\n张莉莉18605321996（通信管理局）"]
[22,"壮大创新型企业队伍，强化高新技术企业培育和提升工作，持续培育瞪羚企业、独角兽企业和制造业单项冠军企业，高新技术企业达到4000家以上。","耿  涛","市科技局","市工业和信息化局、市民营经济局、市财政局，市税务局","大力培育科技企业，2020年科技型中小企业备案达到2576家，超过去年备案总量；上半年举办高新技术企业申报网络培训十余场，累计收看人次超过4万人次；建立高企上市培育库、高企上市服务联盟、对接上交所和深交所、优先布局技术创新中心等一系列举措助力高企登陆资本市场，2020年已有1家高企上市（威奥轨道），2家高企过会（高测股份、森麒麟轮胎），另有数家高企在审并有望本年度过会。开展推荐国家第五批、省第四批和复核国家第二批、省第一批制造业单项冠军工作，组织20余家企业参加国家、省培训班、经验交流会，指导企业瞄准薄弱环节补短板，在细分市场求新突破。","严超85911985"]
[23,"加快航运信息和交易平台建设，培育、引进一批辐射能力强的交易中心、电商平台，大力发展航运金融业，建设国际航运贸易金融创新中心。","薛庆国","市商务局、市交通运输局分别牵头","市地方金融监管局","已完成青岛国际航运中心现代航运服务信息化支持保障平台建设项目（一期）各平台主要功能的开发与搭建工作，综合大数据公共服务平台、港口航运公共资源交易服务平台、智慧港航公共服务平台、港口航运数据中心的软件开发量已近60%；完成数据对接170余项，对接港航企业及政府部门50余家，与10余家企业签署协议并进入技术对接。计划2020年底完成一期主体建设并进入试运行阶段，2021年正式投入使用。积极拓展跨境电商空海物流渠道，发展海运出口电商，放大区位优势推进跨境电商规模化发展。为鼓励跨境电商企业扩大业务规模，出台《关于支持跨境电商产业发展的暂行办法》（青西新管办发〔2020〕47号）和《中国-上海合作组织地方经贸合作示范区关于加快培育国际贸易竞争新优势的实施办法》（上合管委发〔2020〕3 号 ）等政策，设立跨境电商发展专项资金加快跨境电商新业态发展。","李春霖，85610172（市交通局）\n王勇，85918136（市商务局）"]
[24,"按照“物流先导、贸易拓展、产能合作、跨境发展、双园互动”模式，积极拓展与上合组织国家间的交流合作，加快形成与上合组织国家交流合作集聚的示范区，并向建设双向投资贸易制度创新的试验区、企业创业兴业的聚集区、“一带一路”地方经贸合作的先行区和打造新时代对外开放新高地的目标加快迈进。","薛庆国","上合示范区管委","市商务局、市交通运输局、市工业和信息化局、市文化和旅游局、市海洋发展局","加快搭建与俄罗斯国家出口中心、白俄罗斯中白工业园、印度海德拉巴邦辣椒协会等机构的合作关系，充分发挥海尔、青建海外资源优势，实现产业资源在海外园区与上合示范区之间双向流动。其中，与青建集团全面合作，发挥青建在“一带一路”对外投资项目资源，在上合示范区设立电子商务平台，扩大双向投资规模。稳步推进中启集团柬埔寨蒙多基里省生态农业开发区项目、青岛璐璐农业装备股份有限公司印度生产加工基地及贸易中心，哈中农业发展有限公司哈萨克斯坦农作物种植及畜牧基地建设等项目。推进青岛上合示范区与乌兹别克斯坦上合示范区双园互动，相互促进，优势互补。截至6月底，上合示范区内注册企业对上合组织国家投资项目累计共6个，总备案投资额31064.59万美元；共吸引境内外58个重点合作项目签约落户，总投资达945亿元，其中加快上海电气、嘉里物流等23个在建实体类项目建设，总投资约290亿元。推动中集集团以“冷链科技、冷链装备、智慧物流、科技金融”为核心的全球冷链高新产业平台落户。储并洽谈一批引领性产业项目。","双向投资工作具体负责人张旭东85279887，专办王福玲85272181。"]
[25,"以制度创新为核心，推进新旧动能接续转换，促进产城融合发展，加快打造深化改革和扩大开放的试验区、“一带一路”国际合作新平台的引领区、推进高质量发展的先行区、建设现代化国际大都市的示范区。","薛庆国","中国（山东）自由贸易试验区青岛片区管委","市商务局、市发展改革委、市海洋发展局、市交通运输局、市科技局、市工业和信息化局、市地方金融监管局，青岛海关、人民银行青岛市中心支行","以制度创新为核心方面：扎实推进各项试点任务落地实施，目前青岛片区106项试点任务已实施86项，正在推进20项，已形成12个全国首创型制度创新案例，通过省自贸办报商务部参选供全国借鉴的第四批最佳实践案例。\n推进新旧动能接续转换方面：实现“证照分离”改革全覆盖试点；在全国率先上线企业设立智能登记“秒批”系统；完成国内首票保税原油混兑调和业务；成立全省首家知识产权巡回法庭；青岛港自动化码头创新应用10项自动化码头新技术；设立青岛万嘉集运等国际中转集拼仓库开展国际中转集拼业务；青岛德国“国际客厅”、青岛日本“国际客厅”相继开门纳客。\n促进产城融合发展方面：加快推进青岛国际招商产业园-数字科技与智能制造产业集聚区建设，科学编制规划方案，围绕智能装备和机器人产业、集成电路产业集聚，分别引进建设一批重点项目。加快推进中日（青岛）地方发展合作示范区建设。完成启动区控规调整方案。\n加快土地指标落实。已落地对日招商项目7个、在谈项目7个、储备项目13个；与日中经济协会、三菱日联银行等10多家协会、机构建立战略合作关系；与山东16个地市21家功能区联合发起成立山东功能区对外开放合作联盟，对日合作平台影响力不断扩大。","葛建军\n13589336006\n"]
[26,"建设“国际客厅”，加强面向日本、韩国、德国、以色列等有较好合作基础的发达国家以及上合组织国家等有较大合作潜力的“一带一路”国家的经贸合作推介。加快山东城市会客厅建设，服务山东打造对外开放新高地。","薛庆国","市商务局","市发展改革委、市财政局、市国资委、市外办，各区（市）政府、各经济功能区管委","制定《青岛市“国际客厅”建设总体方案》。日本和韩国客厅分别于5月19日、6月23日举行“开厅”仪式，正式投入使用。以色列客厅已具备开厅条件，7月底开厅。德国客厅除北京世园会“德国馆”外都已建成，即将投入使用。上合国际客厅已完成装修等前期工作。山东城市会客厅各地市城市展区工程全部完成。","于津民，85910989\n邵京伟，85918115"]
[27,"深化商事制度改革，放宽市场准入，让市场主体拥有更多自由发展机会。","栾  新","市市场监管局","市行政审批局","严格落实《工商登记前置审批事项目录》，对不涉及前置审批事项的企业，直接办理营业执照，降低市场准入门槛。全国率先、省内唯一推行简易注销全程电子化。依托面部识别、实名认证、电子签名等技术手段，实现申请人申请及登记机关审批全过程在线完成，实现企业简易注销“零跑动”。优化事中事后监管，抓好跨部门“双随机、一公开”监管工作,打造市场监管领域部门联合监管模式，做到对守法者“无事不扰”、对违法者“利剑高悬”，提高监管效率，促进企业守法自由发展。","市场监管局：吕术青   15005320089        \n行政审批局：于斐85916604,18561897735"]
[28,"深化国企混合所有制改革，强化中国特色现代企业制度建设，加快提升资产证券化水平。优化调整国有资本布局，引导国企精干主业，建立主业清单制度。积极开展国家区域性国资国企综合改革试点，推进职业经理人制度试点，优化强化考核与薪酬管理。加强国资国企监管，推进监管由行政化管企业向市场化管资本转变。探索适合混合所有制企业的股权出资人监管模式。","耿  涛","市国资委","市委组织部，市发展改革委、市财政局、市大数据局","制定出台《关于深化市属企业混合所有制改革的意见》。印发《市属企业加快上市发展三年行动计划(2020—2022年)》，鼓励市属企业积极对接多层次境内外资本市场，支持IPO、并购等多种形式推进上市工作。深入实施主业发展监管，印发《市属企业非主业资产清理整合工作指引》，开展专项督导检查，推动市属企业运用市场化手段清理非主业资产。起草《青岛市开展区域性国资国企综合改革试验实施方案（汇报稿）》。制定出台《市属企业负责人任期经营业绩考核与薪酬管理实施细则》，健全完善年度考核与任期考核相结合、立足当前着眼长远的考核体系。深入实施《推进“五减五加”实现国资监管职能转变实施意见》，启动实施30项市场化管资本为主的改革举措。加强国资监管，完成向市属企业委派出资人专职监事工作任务。正式批复4家市属企业开展国有资本投资运营公司试点，同步印发授权放权清单，进一步下放11项权利。按照“契约化管理、差异化薪酬、市场化退出”原则，以双星集团混改为试点，推动混改企业现有领导班子成员转换为职业经理人。国资大数据在线监管系统一期工程建设有序开展，已完成项目立项、资金落实等工作。","联系人：王伟东\n联系电话：83786854"]
[29,"发挥好政策引导作用，搭建更多平台，加快创投机构和基金的集聚，建设全球性创投风投中心。坚持直接融资、间接融资并重，积极探索有效缓解企业融资难的机制和措施，鼓励和支持各类金融机构为企业提供更多更好的融资服务，鼓励和支持企业通过多层次资本市场融资，力争上市公司达到55家以上。","薛庆国","市地方金融监管局","市财政局","成功举办2020青岛全球创投风投网络大会，全面兑现落实“青岛创投风投十条”政策，不断完善创投风投生态环境，创投风投持续快速在我市聚集。截至2020年6月底，全市在中基协登记私募基金管理人311家，管理基金656只，管理规模949.21亿元，同比增长24.9%、42.61%、33.88%。全市各项指标增速持续维持全国前列并全面高于同类城市，其中私募基金管理人增速位居全国第一位。今年以来，威奥轨道在上海证券交易所挂牌；酷特智能在深圳证券交易所挂牌；森麒麟轮胎、高测科技通过证监会、深圳证券交易所审核，将于年内挂牌；1家美国纳斯达克上市境内主体迁入青岛，全市上市企业达到54家。截至6月底，我市共有14家在证监会排队、上海证券交易所、深圳证券交易所和全国股转系统审核企业；共有13家证监局辅导企业，上市工作呈现出健康快速发展的良好态势。","张永花（基金） 85912483    高龙（上市） 85912483"]
[30,"聚焦“两不愁三保障”和饮水安全，持续巩固提升脱贫成效，高质量打赢收官之战。强化就业、义务教育、医疗健康、社会救助等保障措施，实施精准防贫减贫保险，积极稳妥开展解决相对贫困长效机制试点，坚决防止返贫和新致贫。做好对口支援和扶贫协作工作，积极探索建立长期经济协作有效机制，提高经济协作水平。","朱培吉","市扶贫协作办","市对口支援和扶贫协作工作领导小组成员单位","安排市级财政专项扶贫资金2.7亿元，用于实施产业扶贫项目、开展扶贫特惠保险及精准防贫保险等。健全即时帮扶机制，将22户47人纳入即时帮扶范围。开展“回头看”问题整改清零，完成全市决战决胜脱贫攻坚自查评估。探索稳妥开展解决相对贫困长效机制试点，识别摸排相对贫困户1.7万户。积极开展对口支援和扶贫协作工作，我市共落实对口援助资金9.42亿元，新签约产业合作项目38个，选派专业技术人才500人，吸纳954名贫困人口来青就业。落实扶贫协作财政援助资金1.74亿元，21个产业合作项目正在实施，举办网上招聘活动11次，提供就业岗位3.2万个，选派102名医生教师等专业技术人员赴菏泽开展挂职交流，完成专业技术人才培训1235人。","对内扶贫：逄国敏 85913593\n对口支援：徐建伟 85912853\n省内扶贫：杨  永 85912835"]
[31,"建设李村河等城中河滨河公园。","朱培吉","市水务管理局","市自然资源和规划局、市住房城乡建设局、市园林和林业局、市体育局、市发展改革委、市财政局，有关区政府","完成规划编制单位政府采购和《规划》初稿，按规划布局情况，安排体育健身设施建设。","韩其山,85916186"]
[32,"加快源头分类设施和收运体系建设，实现城乡生活垃圾分类全覆盖，生活垃圾回用率提高到35%以上。","薛庆国","市城市管理局、市住房城乡建设局分别牵头","市农业农村局、市自然资源和规划局、市财政局、市商务局、市教育局、市卫生健康委、市国资委、市机关事务服务中心，市供销社，各有关区（市）政府","我市已实现城市生活垃圾分类全覆盖；农村生活垃圾分类覆盖率达到89.8%。生活垃圾回用方面，厨余（餐厨）垃圾日处理能力增加16吨，市级厨余垃圾改扩建项目（500吨/日）已完成项目招标；印发《关于做好再生资源回收行业管理有关工作的通知》，指导各区市加强再生资源行业管理。","联系人：宋霁 电话：67756318（城市管理局）13969882977\n孙越，82663907（住建局）"]
[33,"积极培育品牌，加强我市农渔畜禽产品开发推广。提升农业生产经营主体能级，引进培育大型涉农涉海企业，培育新型经营主体，新增示范合作社50家、示范家庭农场50家。","薛庆国\n朱培吉","市农业农村局、市海洋发展局分别牵头",null,"完善品牌体系。新增山东省知名农产品品牌9个，全市已拥有中国驰名商标20个、中国名牌7个，省、市级农产品品牌分别为41个、153个。完成“青岛农品”商标注册，建立“青岛农品”储备库和品牌库。提升农业生产经营主体能级，截至6月底，引进签约落地大项目5个，投资120.7亿元，新签约项目15个，总投资507亿元，益海嘉里等7个内外资项目开工建设。高端农装基地引进欧洲CLAAS农机制造巨头。组织开展新一代“青岛金花”培育企业农业类选育工作，初步遴选12家农业企业，促进企业做大做强。部署开展本年度示范农民专业合作社、示范家庭农场评定工作，各区市正在积极组织申报。与国内最大的B2B农产品电商平台“一亩田”合作，建立线上询单、下单、采购、互动“一站式”体验，为养殖企业发布销售信息。举办2020青岛渔业云博会，通过直播形式展示我市优质渔业产品，达成意向交易额超过5000万元，提升了青岛水产品知名度。推进中鲁远洋集团在我市建设以金枪鱼为主的现代海洋产业园区。","杨静 66999687\n李帅 66999632\n宋辉 66999680\n袁伟 66999622\n刘莹，85886970（海洋发展局）"]
[34,"深化“放管服”改革，推动疫情期间不见面审批等便民利企措施制度化，年内办事环节、提交材料、办理时限要分别再减少一半，努力实现审批事项最少、政务服务最好、审批和服务速度最快。","薛庆国","市政府办公厅","市行政审批局、市大数据局，各区（市）政府","疫情期间畅通网上办事渠道，组织市区两级开展依申请政务服务事项网办“可用性”排查整改和测试，确保“不见面审批”措施落地见效。开展依申请政务服务事项关键要素排查整改，目前入驻市行政审批大厅事项平均办事环节由6个环节减少为2.47个环节，平均办事材料由2019年下半年的9份减少为4.49份，平均办理时限由2019年下半年的10.05天减少为4.8天。","请在此栏中填写此项工作具体负责人姓名及联系方式。"]
[35,"加快康复大学建设。","朱培吉","市康复大学筹建工作专班","市发展改革委、市教育局、市科技局、市财政局、市人力资源社会保障局、市自然资源规划局、市住房城乡建设局、市海洋发展局、市卫生健康委、青岛高新区管委，市残联，城阳区政府","编制完成顶层战略规划；完成校园总体规划方案设计工作。土石方整理工程一阶段完成，回填土石方约160万立方，经夯实沉降后完成一阶段验收，7月初启动二阶段整理施工。","请在此栏中填写此项工作具体负责人姓名及联系方式。"]
[36,"健全疾病预防控制体系和重大疫情防控救治体系。加强疾病预防控制中心标准化建设，提高基层医疗卫生服务能力，健全公共卫生服务体系。全面提升15所急性传染病救治定点医院服务能力，加强感染性疾病科、传染隔离病房及重症监护室建设，提高医疗机构实验室检测能力。","栾  新","市卫生健康委","市委编办，市发展改革委、市财政局、市医保局、市人力资源社会保障局","加强疾病预防控制中心标准化建设，市疾控中心及9家区市级疾控中心建成生物安全二级实验室。完善公共卫生服务体系，建立44个医疗机构发热门诊和150个基层医疗卫生机构发热哨点诊室，提升基层防疫能力，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗。建立涵盖38家核酸检测机构、55个采样点的新冠肺炎病毒检测防线，全面落实“应检尽检”“愿检尽检”工作。建立15家定点医院，全面推进发热门诊和隔离留观病房规范化建设，启动青岛市公共卫生临床中心项目建设，提升防控救治能力。","张东、王宏宇，51917280"]
[37,"启动棚户区改造2.7万套（户）。","薛庆国","市住房城乡建设局","市发展改革委、市财政局、市自然资源和规划局，各区（市）政府","截至6月底，已启动棚改1.85万套（户），启动率68.5%。","袁培勇，85933950"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}