{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":64},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":40,"n_cols":4,"rows_kept":40,"merged":[[0,0,0,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2022年市政府工作报告公开挂牌督办事项进展情况"]
["序号","责任事项","责任单位","工作进展"]
[1,"全市生产总值增长6%以上。","市发展改革委","全市经济运行在合理区间，总体呈现“稳中向好、进中提质”良好态势。前三季度，实现地区生产总值11024.04亿元，增长4.1%，高于全国、全省1.1、0.1个百分点；预计全年地区生产总值突破1.5万亿元。"]
[2,"一般公共预算收入增长5.5%左右。","市财政局","全年一般公共预算收入完成1273.2亿元，同口径增幅5.5%，比全省平均水平高0.2个百分点。"]
[3,"固定资产投资增长6.5%左右。","市发展改革委","1-11月全市在建项目超过6600个，固定资产投资同比增长4.4%，高于济南3.4个百分点，在15个副省级城市排名实现提升。"]
[4,"社会消费品零售总额增长7%左右。","市商务局","前三季度，全市完成社会消费品零售额4026.3亿元、增长0.7%，增幅高于全省0.6个百分点，为全省社零额转正作出重要贡献。从副省级以上城市看，我市是社零额唯一正增长的北方副省级以上城市。"]
[5,"全体居民人均可支配收入与经济增长同步。","市发展改革委","前三季度，我市全体居民人均可支配收入40327元，同比增长4.9%，同期经济增速4.1%，居民人均可支配收入增长超过经济增长。预计2022年实现全体居民人均可支配收入与经济增长基本同步。"]
[6,"全面完成国家、省下达的年度节能减排约束性目标。","市发展改革委、市生态环境局","2022年，全市化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物4项主要污染物重点工程减排量分别上报3500吨、330吨、1600吨、1000吨，预计可超额完成2022年度污染物减排目标任务。前三季度，全市万元GDP能耗强度同比下降3.3%，预计可完成全年目标任务。"]
[7,"全面完成国家和省下达的环境质量改善目标。","市生态环境局","2022年，我市全面完成国家和省下达的环境质量改善目标。其中，PM2.5浓度26微克/立方米，同比改善7.1%，空气质量优良率为88.5%，同比增加3.6个百分点，重污染天数0天；20个国省控地表水考核断面水质全部达标，其中14个国控断面优良水体比例71.4%。"]
[8,"培育新一代“青岛金花”制造企业30家。","市工业和信息化局","开展2022年新一代“青岛金花”培育工作，组织专家完成38家企业的评价和诊断，遴选公布38家“青岛金花”制造业企业。"]
[9,"加快推进总投资4137亿元的227个工业重点项目建设，滚动实施500个重点技改项目。","市发展改革委、市工业和信息化局","滚动推进重点跟踪服务566个技改项目。其中，海尔冰箱互联工厂智能化改造升级项目、青岛碱业8万吨速溶型全水溶硫酸钾技改项目等163个项目竣工。\n滚动推进投资过亿元重大工业项目建设，227个工业重点项目完成投资超800亿元，已完成全年投资计划。"]
[10,"私募基金管理规模突破1800亿元。","市地方金融监管局","全市私募基金管理规模达到1822.47亿元。"]
[11,"支持创新型企业发展，实施“沃土计划”，新增高新技术企业1000家、雏鹰企业300家、瞪羚企业20家、独角兽企业2家以上，培育1500家专精特新企业。","市科技局、市民营经济局","大力实施“沃土计划”，新增高新技术企业1100余家，全市高企总数突破6650家；认定雏鹰企业486家；新增“瞪羚”企业84家，新增独角兽企业2家；认定“专精特新”企业3716家。"]
[12,"加快总投资2000亿元的88个涉海重点项目建设。","市海洋发展局","1-12月，总投资2000亿元的88个海洋重点项目开工在建率100.0%，年度累计完成投资366.72亿元，占年度计划投资的159.94%。"]
[13,"加快老四方工业区、株洲路片区等10个重点低效片区开发，推进228个重点项目建设。","市自然资源和规划局","全市低效片区（含十大重点低效片区和新增低效片区）共实施项目269个（已竣工69个），完成投资额912亿元，纳统投资额620亿元，超额完成年度目标。"]
[14,"推进闫家山、张村河片区等29个城中村改造。","市住房城乡建设局","计划启动改造的29个项目已全部启动签约，崂山区、城阳区超额完成改造项目6个。2022年我市改造城中村项目共35个，累计签约16646户，签约率96%。"]
[15,"实施停车设施建设攻坚行动。开工建设60个公共停车设施，新增2万个以上停车泊位；开放共享200个经营性停车场。","市住房城乡建设局","推进99个停车设施项目建设，完工74个，新增泊位22368个；完成244个商场、酒店、写字楼经营性停车场开放共享。"]
[16,"推进地铁三期规划线路全部开工建设，加快2号线西延段、6号线一期等7条在建线路建设进度，8号线支线、15号线等4条线路上半年要全部开工。加快总里程219公里的11条线路建设，今年实现4号线试运行，全部建成后运营里程将达到503公里。","市地铁办","2号线西延段、6号线一期等7条在建线路按计划有序推进，8号线支线、15号线等三期规划7条线路已于上半年全部开工。4号线于12月26日开通运营。目前进场率已达90%，为各期线路同期开工率最高。"]
[17,"加快推进青岛创新创业活力区（北客站）等9个TOD项目建设。","市地铁办","9个TOD项目正有序推进。其中，重点TOD项目青岛创新创业活力区已完成东西广场地下空间土地获取，东广场非涉铁段围护桩已完工，安顺路调流路已于12月26日通车。"]
[18,"开工建设跨海大桥高架路二期（海尔路—青银高速段）、唐山路快速路一期（重庆路—青银高速段）等工程，加快胶州湾第二隧道、威海路地下通道、辽阳路快速路等工程建设，实现杭鞍高架二期（南京路—福州路段）、海尔路—银川路立交、唐河路—安顺路打通工程、南京路拓宽改造工程主线年内通车。","市住房城乡建设局","跨海大桥高架路二期已于2022年5月开工建设，目前主线桥梁主体结构全部完成，桥面铺装完成 26%，匝道工程完成总工程量的60%，计划2023年6月底实现桥梁贯通；唐山路快速路完成项目立项，正在推进用地预审和规划选址、社稳备案、可研报告审批等前期手续办理；胶州湾第二隧道海域段主线隧道掘进869米，超额完成年度攻坚目标（主线掘进500米）；威海路平战结合工程正在推进地下主体结构施工；辽阳路快速路工程已于2022年1月开工建设，于12月26日实现主线桥梁通车；杭鞍高架二期主线高架于8月23日建成通车，目前地面道路及景观绿化工程全部完成，正在进行收尾工作；海尔路-银川路立交主桥已于10月25日建成通车，目前正在推进匝道桥、地下空间、雨水暗渠等施工；唐河路-安顺路打通工程、枣山路拓宽崂山段、铜川路打通工程于12月26日实现主线通车；南京路拓宽改造已于2022年5月开工建设，并于10月底建成通车。"]
[19,"实现60公里雨污合流管网全部清零。","市水务管理局","全市60公里市政雨污合流管网改造任务已全部完成。"]
[20,"改造老旧供热和燃气管网60公里，新建天然气管网200公里。","市城市管理局、市住房城乡建设局","完成老旧供热管网改造32公里，老旧燃气管网改造44公里，超额完成年度计划目标。新建天然气管网211.28公里，占年度计划的105.64%。"]
[21,"新建5G基站1万个，5G网络覆盖延伸到所有镇，实现城乡家庭千兆光网全覆盖。","市工业和信息化局、市通信管理局","5G网络布局和规模化商用全面提速，新建5G基站超1万个，5G网络覆盖延伸到所有镇，实现城乡家庭千兆光网全覆盖。"]
[22,"建成国家级互联网骨干直联点。","市工业和信息化局、市通信管理局","建成并开通国家级互联网骨干直联点，网间互联互通质量大大提升。"]
[23,"推动橡胶轮胎、纺织服装、高端化工、食品饮料等特定行业平台创新发展，实现40家以上工业互联网平台上线运行。","市工业和信息化局","累计上线特定行业特定领域平台40个以上，形成“一超多专”平台架构，卡奥斯四度问鼎全国跨行业跨领域工业互联网平台榜首。"]
[24,"实施企业数字化转型专项行动，推广“灯塔工厂”模式，完成1000家企业数字化改造，新建100个以上智能工厂、数字化车间和自动化生产线，培育10个产业数字化转型赋能中心。","市工业和信息化局、市发展改革委","实施企业数字化转型专项行动，推广“灯塔工厂”模式，1000家企业完成数字化改造，新建100个以上智能工厂、数字化车间和自动化生产线，灯塔工厂数量达3个。中车四方等3家企业入围全国首批“数字领航”企业公示名单，占全国10%。认定发布首批10家青岛市重点产业数字化转型赋能中心。"]
[25,"全面实行行政许可事项清单管理，推进行政许可标准化、规范化、便利化。","青岛市持续优化营商环境和推进政府职能转变领导小组办公室","印发《青岛市人民政府关于全面实行行政许可事项清单管理的通知》（青政发〔2022〕10号），完成青岛市行政许可事项清单的编制和公布，将我市行政区域内各级行政机关实施的488项行政许可全部纳入清单管理，实现各事项基本要素统一、规范。"]
[26,"延续实施扶持制造业、小微企业和个体工商户的减税降费政策，新增退税减税300亿元以上。","市财政局、市税务局","围绕政策设计、执行、落实全过程，建立全链条管理机制，全面落实好新的组合式税费支持政策。截至12月底，全市累计新增减税降费及退税缓税缓费超610亿元。"]
[27,"新增上市及过会企业10家以上。","市地方金融监管局","1-12月，新增上市及过会企业12家。"]
[28,"实施民营经济壮大计划，培育民营领军标杆企业100家以上。","市民营经济局","制定印发《青岛市民营领军标杆企业管理办法》，开展2022年度青岛市民营领军标杆企业认定工作，共认定培育166家年度民营领军标杆企业。"]
[29,"创建1处国家级数字农业应用基地、2个市级数字农业示范园、4家省级智慧牧场，建设10个生产全程机械化示范基地。","市农业农村局","莱西市获批2022年国家级数字农业创新应用基地，即墨区深远海养殖工船数字农业示范园、平度市智慧化香菇菌棒市级数字农业示范园已投产运营。\n青岛蓝天伊势农业发展有限公司、青岛新万福食品有限公司青山生猪养殖场、青岛梦圆现代农业生态园专业合作社、青岛百信畜禽有限公司第二养殖场4家企业获评省级智慧牧场。10处生产全程机械化示范基地完成全部建设任务。"]
[30,"扎实开展农村人居环境整治提升行动，建设20个省级、100个市级美丽乡村示范村。","市农业农村局","持续开展村庄清洁行动和农村人居环境“清脏治乱”集中整治攻坚行动，累计发动群众144.5万人次，清理农村生活垃圾、农业生产废弃物80.9余万吨，村内水塘1万余口。实施村容村貌“微整治•精提升”，因地制宜打造微景观、微田园等人文空间节点1.9万处。创建33个省级示范村，100个市级美丽乡村示范村建设项目全部完工。"]
[31,"完成600个村庄生活污水治理。","市生态环境局","完成766个村庄生活污水治理，其中，省下达我市2022年141个村庄治理任务全部完成。"]
[32,"新建改建农村公路200公里。","市交通运输局","完成“四好农村路”建设工程279公里。"]
[33,"完善绿色制造体系，新增省级以上绿色制造示范企业10家以上。","市工业和信息化局","印发《关于开展2022年青岛市绿色制造示范创建工作的通知》，开展青岛市绿色制造示范创建工作，公布了市级绿色工厂17家，市级绿色供应链管理企业5家，市级绿色设计产品11款。组织开展2022年山东省绿色工厂申报，赛轮集团股份有限公司等8家企业入选山东省绿色工厂。组织开展第四批国家绿色设计示范企业培育，海信冰箱有限公司等3家企业入选。"]
[34,"新建电动汽车充电设施3000个以上，推广应用氢燃料汽车。","市发展改革委、市工业和信息化局","2022年新建电动汽车充电设施9000个。积极推广应用氢燃料汽车，西海岸新区前期订购的40辆氢燃料电池大巴完成交付，目前共有90辆氢能公交车正在运行，完成40台氢燃料电池公交车招标，将于近期正式交付。青岛港集团使用3台氢燃料电池集卡开展相关测试，拟于测试结束后确定具体采购计划。"]
[35,"严格落实林长制，新造林5000亩。","市园林和林业局","进一步完善林长制体制机制，保持林长责任体系动态稳定，开展林长制绩效评价工作，建立“林长+检察长”工作机制。积极探索民间林长工作，全市共有民间林长263名，志愿林长10名，开展优秀民间林长评选，鼓励社会力量参与爱绿护绿。完成新造林10000亩。"]
[36,"推动康复大学建成使用。","康复大学筹建工作专班","省教育厅已将康复大学去筹纳入山东省“十四五”高等教育规划并将相关情况报教育部审批，待教育部正式批复。校园各建筑单体的主体和装修已基本完成，学校明年招生需要的8栋建筑交付校方办公。校园室外管网、道路、绿化等工程已基本完成。累计回填土石方435万立方米，室外各类管线敷设78公里，种植土换填21.6万立方米，地下排盐碱17万平方米，栽植各类苗木近4千棵。"]
[37,"加快市公共卫生临床中心、市精神卫生中心、市第八人民医院东院区项目建设，实现山东大学齐鲁医院（青岛）二期、市妇女儿童医院西海岸院区主体完工。","市卫生健康委","市精神卫生中心、市第八人民医院东院区项目已完成主体结构封顶及内部砌筑，正在开展内部消防、通风、水电、智能化等系统安装调试及精装修施工；市公共卫生临床中心项目、山东大学齐鲁医院（青岛）二期、市妇女儿童医院西海岸院区已实现主体结构封顶，正在开展内部砌筑、各系统设施设备及外幕墙安装施工。"]
[38,"建设和筹集4.5万套（间）保障性租赁住房。","市住房城乡建设局","建设筹集保障性租赁住房4.58万套（间），完成年度任务的101.7%。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}